УТВЕРЖДЕН приказом

от _29.08.2023_ № __75_

(Приложение _1_ )

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации профориентационного минимума с обучающимися ________МБОУ «Ильинская ООШ»_________

в 2023/2024 учебном году .

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, мониторинг поступления обучающихся 9 класса. | до 25.08.2023 | Заместитель директора по УВР, классный руководитель |
| 2. | Формирование рабочей группы по реализации профминимума, назначение ответственного лица. | до 25.08.2023 | Директор |
| 3. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся о реализации профминимума, в том числе проведение родительских собраний и размещение информации о проекте в социальных сетях. | до 10.09.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 4. | Формирование списков обучающихся на 2023-2024 учебный год. | до 10.09.2023 | Директор, ответственное лицо |
| 5. | Формирование графика прохождения мероприятий профессионального выбора, внеурочной и урочной деятельности. Включение в расписание занятий по профориентации в рамках внедрения профориентационного минимума. | до 30.08.2023 года | Ответственное лицо, классные руководители |

| Основной этап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в рабочих совещаниях по реализации профминимума, в том числе в режиме онлайн. | ежемесячно | Ответственное лицо, классные руководители |
| 2. | Проведение профориентационных уроков - вводного и тематического. | с 01.09.2023 по 10.10.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 3. | Сопровождение обучающихся при прохождении первой диагностики. | с 05.09.2023 по 16.10.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 4. | Классные родительские собрания по профминимуму. | октябрь | Ответственное лицо, Классные руководители |
| 5. | Обеспечение участия обучающихся во всех направлениях профминимума в соответствии с выбранным уровнем реализации. | в течение учебного года | Ответственное лицо, классные руководители |
| 6. | Сопровождение обучающихся при прохождении второй диагностики. * в рамках реализации профминимума» | март | Классные руководители |
| 7. | Классные родительские собрание по профминимуму. | апрель | Ответственное лицо, классные руководители |
| 8. | Обеспечение прохождения мероприятий профессионального выбора (экскурсий) на площадках предприятий обучающимися 6-9-х классов . | в течение учебного года | Ответственное лицо, классные руководители |
| 9. | Обеспечение прохождения курсов внеурочной деятельности по профориентации. | в течение учебного года | Ответственное лицо, классные руководители |
| 10. | Проведение мероприятий и акций профориентационной направленности. - День самоуправления; - Акция « Поздравь учителя»; - Квест – игра «Профессии Вологодчины»; - Мероприятие «Новый век - новые профессии»; - Уроки цифры; -Урок занятости; | в течение учебного года | Заместитель директора по ВР, классные руководители |

|  | - День дошкольного работника; - Встречи с представителями различных профессий. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- исследовательской деятельности (конкурсах, выставках,фестивалях, конференциях и др.) | в течение учебного года | Заместитель директора по ВР, классные руководители |
| 12. | Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их родителями по проблемам выбора будущей профессии. |  |  |
| Проект «Проектория» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |
| 1. | Участие обучающихся 1-9-х классов в открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ». | 01.03.2023 -31.12.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| Стратегический проект «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» |  |  |  |
| 1. | Мониторинг профессиональных намерений выпускников 9 класса. | 01.10.- 31.10.2023 27.02.- 17.06.2024 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 2. | Организация участия в Едином дне профориентации в организациях области. | 01.11.-30.11.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 3. | Участие в областном профориентационном конкурсе «Шаг в будущее». | 01.11 – 31.12.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 4. | «ПРОФГИД». | 01.01.- 31.12.2023 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 5. | Организация и проведение профориентационного тестирования обучающихся 8 класса. | 13.02.-10.03.2024 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 6. | Участие (дистанционно) в областном родительском собрании «Как помочь школьникам с профессиональным самоопределением». | 01.02.- 10.03.2024 | Ответственное лицо, классные руководители |
| 7. | Профориентационная акция «Истории успешных выпускников». | 14.03.-31.03.2024 | Ответственное лицо, классные руководители |

| Профориентационные мероприятия в рамках Единого календарного плана мероприятий ЦОПП Вологодской области» в 2023-2024 учебном году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие обучающихся в Ярмарке профессий (дистанционно). | 01.10.-30.10.2023 | Классные руководители |
| 2. | Единый день открытых дверей в ПОО. | Март 2024 года | Классный руководитель 9 класса |
| Заключительный этап |  |  |  |
| 1. | Подготовка итоговых отчетных документов и материалов реализации профминимума. Направление отчета в АУ ВО «ЦОПП Вологодской области» | До 31.05.2024 года | Муниципальный координатор, ответственное лицо |