## 1
*
Приложение к приказу директора
от «__08__» апреляля 2025 г. №__45___
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
План подготовки к отопительному периоду
в осенне-зимний период 2025-2026 годов
МБОУ "Ильинская ООШ"
| * | № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Примечание
| * |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства предприятий | Иные источники дополнительного финансирования | Всего
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| * | 1: I; 2: Организационные мероприятия
| * | 1: 1; 2: Проведение осмотров систем отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, наружных сетей на территории школы; Всего 10: до 20 мая 2025; Всего 11: Фомичева О.П.
| * | 1: 2; 2: Заключение договора на промывку и опрессову системы отопления здания; Всего 10: май-июнь 2025; Всего 11: Фомичева О.П.
|  | 3 | Составление и предоставление документации по подготовке к ОЗП в АХМО | [7 empty] | июль 2025г. | Фомичева О.П.
|  | 4 | Обучение электроперсонала, ответственных за тепловое хозяйство | чел | 4 | [5 empty] | октябрь/ май | Фомичева О.П.
|  | 5 | Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | [7 empty] | август 2025г. | Фомичева О.П.
|  | 6 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта. | [7 empty] | сентябрь 2025г. | Фомичева О.П.
|  | 7 | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию системы отопления. | [7 empty] | 29.08.2025г. | Фомичева О.П.
|  | 8 | Разработка инструкций для персонала, ответственных за безопасную эксплуатацию системы отопления. | [7 empty] | август 2025г. | Фомичева О.П.
|  | 9 | Утверждение лимитов объемов потребления тепловой энергии и назначение ответственного за организацию мероприятий в области энергосбережения. | [7 empty] | декабрь 2025г. | Фомичева О.П.
|  | 10 | Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Инструктажа по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения, системы отопления | [7 empty] | 29.08.2025г. | Фомичева О.П.
|  | 11 | Подготовка пакета документов о готовности к отопительному сезону и сдача комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (в соответствии с пунктом 11.5 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234) | [7 empty] | июль 2025г. | Фомичева О.П.
|  | II | Технические мероприятия
| * | 1: 1; 2: Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные); Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 1.1; 2: Промывка, гидравлическое испытание системы отопления здания; Всего 9: 0; Всего 10: июль 2025; Всего 11: Фомичева О.П.
| * | 1: 2; 2: Системы водоснабжения и водоотведения; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 2.1; 2: Замена смесителя; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 10: июнь-август2025; Всего 11: Фомичева О.П.
| * | 1: 3; 2: Системы электроснабжения; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0
| * | 1: 3.1; 2: Замена светодиодных лам, люминисцентных ламп, ламп накаливания, стартеров; Областной бюджет 5: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 10: июнь-август2025; Всего 11: Фомичева О.П.
| * | 1: 4; 2: Системы газоснабжения; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 4.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 5; 2: Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 5.1; 2: не имеется; Всего 9: 0
| * | 1: 6; 2: Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 6.1; Всего 9: 0
| * | 1: 7; 2: Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 7.1; Всего 9: 0
| * | 1: 8; 2: Жилищный фонд и объекты социальной сферы; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 1: 8.1; Всего 9: 0
| * | 1: 9; 2: Создание нормативных запасов топлива и химических реагентов
| * | 1: 9.1; Всего 9: 0
| * | 1: 10; 2: ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
| * | 1: 10.1
| * | 2: ВСЕГО по разделу 1; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 2; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 3; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 4; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 5; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 6; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 7; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 8; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 9; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по разделу 10; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: ВСЕГО по МО; 4: 0; Областной бюджет 5: 0; Местный бюджет 6: 0; Средства предприятий 7: 0; Иные источники дополнительного финансирования 8: 0; Всего 9: 0
| * | 2: Директор МБОУ "Ильинская ООШ"; Областной бюджет 5: О.П. Фомичева

## Лист3
км
шт.
м2
т.
ед.
км.